LEVANTAMENTO TÉCNICO

# Dependências de Áudio

Pendências do cliente, estado atual do projeto e entregas para produção e integração

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | AF-Game26 |
| Referência | Lista de pendências enviada pelo cliente + inspeção do repositório |
| Equipe considerada | 1 programador, 1 audio designer e 1 artista |
| Data do levantamento | 03 de setembro de 2026 |

ESCOPO IDENTIFICADO: 21 dependências relacionadas a áudio - 14 de produção/conteúdo, 6 de integração ou sincronização e 1 requisito transversal de direção de voz infantil.

# 1. Resumo executivo

O projeto já possui alguns efeitos sonoros funcionais, principalmente no banho e no Hidratona. A maior lacuna é a narração: não foram encontrados arquivos de voz nem um mecanismo de reprodução integrado ao sistema de diálogos. Também há sons provisórios ou semanticamente incorretos, como a coleta de água usando o mesmo efeito de mastigação dos alimentos.

| Frente | Escopo | Estado | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Narração geral | 1 pacote de voz + 4 comportamentos de interface | Novo | Alta |
| Banho e mãos | 3 pacotes de SFX + instruções narradas opcionais | Parcial | Alta |
| Serviço de Saúde | 2 pacotes de voz + sincronização | Novo | Média/alta |
| Hidratona | 5 efeitos ou revisões de efeitos | Parcial | Alta |
| Respiração | Narração guiada + ambiente/música + sincronização | Novo | Alta |

| Existente | Parcial | Novo | Condicional |
| --- | --- | --- | --- |

# 2. O que já existe no repositório

| Asset atual | Uso encontrado | Decisão recomendada |
| --- | --- | --- |
| chuveiro.wav | Reproduz enquanto o chuveiro está ligado. | Reaproveitar como água contínua após revisão; ainda faltam abertura e fechamento separados. |
| jump_sound.wav | Ligado ao salto do Hidratona. | Revisar qualidade, volume e latência; pode permanecer se aprovado. |
| bite.wav / crunch.tscn | Usado em alimentos e também na coleta de água. | Manter para alimento somente; substituir a água por efeito próprio. |
| falling.mp3 | Toca quando o personagem cai no buraco. | Revisar como colisão/queda; não cobre todos os obstáculos. |
| MOSQUITO / tresh_sound | Efeitos específicos de mosquito e lixo. | Aproveitáveis, mas falta uma regra consistente de feedback de dano. |
| applause.wav | Toca na tela final do Hidratona. | Pode atender à conclusão, mas precisa de aprovação ou complemento com stinger curto. |
| Still Water Mat.mp3 | Música utilizada no protótipo de alongamento. | Candidata para respiração; exige validação criativa, de mix e de licença. |

Constatação técnica: os diálogos do Serviço de Saúde são carregados de arquivos JSON e exibidos como texto. O sistema atual não associa uma fala a um arquivo de áudio. A atividade específica de respiração também não aparece como fluxo concluído; há apenas material de alongamento que pode servir como referência ou reaproveitamento parcial.

# 3. Lista completa das dependências

## 3.1 Narração geral de mensagens e textos

Este bloco deve ser tratado como uma funcionalidade transversal: o audio designer entrega as falas e o programador fornece um reprodutor reutilizável para os diferentes minigames.

| ID | Entrega / ação | Situação | Dependência crítica |
| --- | --- | --- | --- |
| AUD-GER-01 | Criar as narrações das mensagens e textos apresentados durante os minigames. | Novo | Roteiros finais aprovados e inventário de todas as telas narradas. |
| AUD-GER-02 | Definir direção de voz infantil: dicção clara, ritmo confortável e pronúncia dos termos de saúde. | Novo | Faixa etária, voz/locutor aprovado e guia de pronúncia. |
| DEV-GER-01 | Reproduzir a fala correspondente quando a mensagem aparecer. | Novo | Arquivos nomeados por ID e mapa texto para áudio. |
| DEV-GER-02 | Manter o texto visível enquanto a narração estiver tocando. | Novo | Evento de início/fim do áudio disponível para a interface. |
| DEV-GER-03 | Adicionar controles de repetir e interromper a narração. | Novo | Definição visual dos botões e política para troca de tela. |
| DEV-GER-04 | Calcular o tempo da mensagem com base na duração da fala e em uma margem de leitura. | Novo | Duração final de cada clip e regra de acessibilidade. |

## 3.2 Banho e lavagem das mãos

A cena de banho já possui um som contínuo de chuveiro. A nova atividade de lavagem das mãos ainda precisa definir a sequência de interação para que o áudio possa ser produzido e sincronizado corretamente.

| ID | Entrega / ação | Situação | Dependência crítica |
| --- | --- | --- | --- |
| SFX-BAN-01 | Criar efeitos curtos e separados de abrir e fechar o chuveiro. | Parcial | Animações finais da torneira e pontos exatos de disparo. |
| SFX-BAN-02 | Criar/revisar água corrente e enxágue, com loop sem emenda e transições limpas. | Parcial | Duração das etapas, possibilidade de loop e mix com outros sons. |
| SFX-BAN-03 | Criar pacote da lavagem das mãos: abrir torneira, sabão, esfregar, enxaguar e conclusão. | Novo | Fluxo jogável final e lista dos eventos da atividade. |
| VO-BAN-01 | Avaliar e, se aprovado, gravar instruções narradas para a lavagem das mãos. | Condicional | Decisão do cliente, texto final e duração das animações. |

## 3.3 Serviço de Saúde

Os diálogos atuais são somente textuais. A fala do psicólogo precisa ser atualizada antes de qualquer gravação, e a enfermeira necessita de roteiro próprio sobre vacinação.

| ID | Entrega / ação | Situação | Dependência crítica |
| --- | --- | --- | --- |
| VO-SAU-01 | Gravar a nova fala do psicólogo: "Como você tem se sentido com os cuidados sobre sua saúde?". | Novo | Texto final aprovado, voz do personagem e decisão sobre saudação/apresentação. |
| VO-SAU-02 | Criar e gravar as falas da enfermeira sobre a importância das vacinas. | Novo | Roteiro clínico aprovado, quantidade de falas e respostas possíveis. |
| DEV-SAU-01 | Sincronizar voz, texto, avanço do diálogo e animações dos profissionais. | Novo | Clips finais, animações prontas e IDs estáveis no JSON de diálogo. |

## 3.4 Hidratona

A base de áudio do minigame existe, mas precisa de revisão funcional. Água e melancia não devem compartilhar o mesmo som, e a colisão precisa de feedback consistente em todos os obstáculos.

| ID | Entrega / ação | Situação | Dependência crítica |
| --- | --- | --- | --- |
| SFX-HID-01 | Criar ou revisar o som de salto. | Existente | Teste de latência, volume e repetição rápida no dispositivo-alvo. |
| SFX-HID-02 | Criar som exclusivo de coleta de água. | Novo | Evento de coleta corrigido e identidade sonora desejada. |
| SFX-HID-03 | Criar/revisar som de coleta de melancia, diferente da água. | Parcial | Definir se bite.wav será mantido ou substituído. |
| SFX-HID-04 | Criar feedback sonoro consistente para colisões com obstáculos. | Parcial | Lista final dos obstáculos, severidade do dano e regra de prioridade entre sons. |
| SFX-HID-05 | Criar ou aprovar o som de conclusão do minigame. | Parcial | Tela final estabilizada e decisão entre aplauso, stinger ou combinação. |

## 3.5 Exercícios de respiração

Como a tela ainda depende de criação visual e programação, o áudio deve ser produzido após a definição do ciclo de inspiração, pausa e expiração. Isso evita regravações causadas por mudanças de duração.

| ID | Entrega / ação | Situação | Dependência crítica |
| --- | --- | --- | --- |
| VO-RES-01 | Gravar a narração guiada: introdução, inspirar, pausar, expirar, repetir e concluir. | Novo | Roteiro final, número de ciclos, tempos de cada fase e faixa etária. |
| MUS-RES-01 | Criar ou selecionar sons suaves/música ambiente para a atividade. | Parcial | Direção emocional, duração/loop, licença e regra de ducking sob a voz. |
| DEV-RES-01 | Sincronizar narração, música e animações de inspiração/expiração. | Novo | Máquina de estados da atividade e durações finais dos clips. |

# 4. Dependências que devem chegar antes da gravação

| Responsável | Entrega necessária |
| --- | --- |
| Conteúdo / cliente | Aprovar todos os textos; definir faixa etária; validar termos de saúde e vacinação; decidir se banho e demais diálogos serão narrados. |
| Programação | Entregar IDs estáveis dos eventos, suporte a play/stop/repeat, timers orientados pela duração e cenas jogáveis para captura e teste. |
| Arte / animação | Fechar os tempos das animações do chuveiro, lavagem das mãos, enfermeira e exercício respiratório. |
| Audio designer | Apresentar amostra de voz, guia de mix, convenção de nomes e primeira versão dos efeitos prioritários. |
| Produção | Confirmar licença e origem dos sons existentes antes de decidir pelo reaproveitamento. |

# 5. Especificação de entrega recomendada

| Item | Padrão |
| --- | --- |
| Voz | Um arquivo por fala; WAV PCM, 48 kHz, 24-bit, mono; sem ruído, cortes ou reverberação impressa. |
| SFX | WAV PCM, 48 kHz, 24-bit; ataques limpos; variações quando houver repetição frequente. |
| Música/ambiente | WAV master + versão OGG para integração; loops sem clique e cauda controlada. |
| Nomenclatura | area_evento_variacao_v01.wav - exemplo: hidratona_coleta_agua_v01.wav. |
| Direção infantil | Voz acolhedora, frases curtas, pausas naturais e ritmo inicial de referência entre 115 e 135 palavras por minuto. |
| Mix | Narração sempre inteligível; música reduzida durante a fala; evitar sobreposição de duas falas. |

# 6. Sequência sugerida para o mês

| Período | Foco |
| --- | --- |
| Semana 1 | Fechar roteiros, IDs e eventos; escolher voz; auditar licenças; aprovar jump/applause/ambiente existentes. |
| Semana 2 | Produzir SFX do Hidratona e banho; implementar reprodutor de narração e controles básicos. |
| Semana 3 | Gravar Serviço de Saúde e respiração; integrar lavagem das mãos e sincronizações. |
| Semana 4 | Mix final, testes em dispositivo, acessibilidade, correções de timing e exportação das versões finais. |

# 7. Critérios gerais de aceite

| Categoria | Aceite |
| --- | --- |
| Narração | Cada texto aprovado chama a fala correta; repetir reinicia a fala; interromper para imediatamente; o texto não some antes do fim. |
| Sincronização | A fala e o evento visual começam no ponto definido, sem desvio perceptível e sem travar a progressão da cena. |
| SFX | Cada ação tem identidade sonora coerente; água não usa som de mastigação; impactos não mascaram instruções faladas. |
| Mix | Voz clara em todas as cenas; ausência de clipping, estalos, loops perceptíveis e mudanças bruscas de volume. |
| Fluxo | Pausar, repetir, trocar de tela e concluir um minigame não deixam áudio órfão tocando em segundo plano. |
| Entrega | Arquivos finais, masters, versões de integração e mapa de IDs armazenados em pasta definida pelo projeto. |

# 8. Referências técnicas verificadas

Referência: Banho: res://src/UI/Minigame_bath/MiniGame_Banho.gd e MiniGame_Banho.tscn

Referência: Hidratona: res://src/Mini-games/Hidratona/src/Actor/Player.gd e Player.tscn

Referência: Coletáveis: res://src/Mini-games/Hidratona/src/objects/

Referência: Tela final: res://src/Mini-games/Hidratona/src/level/GameOver.gd e GameOver.tscn

Referência: Diálogos: res://src/UI/Dialog.gd e res://assets/dialogos/

Referência: Protótipo de ambiente calmo: res://src/AlongamentoTest.gd

Referência: Acervo atual: res://assets/sounds/ e res://assets/Plataforma/LofiHospital.wav